Załącznik Nr 7 do OPZ

**Harmonogram prowadzenia prac budowlanych**

I TERMIN

21.06.2021r. – 21.07.2021r. z ograniczeniem bądź wyłączeniem prac głośnych w dniach 06-09.07.2021r.

-Przeprowadzenie prac w zachodniej części obiektu, odcinek D1.2-D1.1 wraz z podłączeniem do przepompowni w ciągu odcinka D1.1-D1

(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 3.Nr.str 54),

II TERMIN

19.07.2021r. – 20.08.2021r.

Prace na dziedzińcu wewnętrznym części pobytowej. Odcinek D10.2 D10.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D10.1

(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 4.Nr.str 55),

III TERMIN

30.8.2021r. - 24.09.2021r.

Prace prowadzone w wschodniej części obiektu. Odcinek D12-D12.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D12

(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 3.Nr.str 54),

IV TERMIN

4.10.2021r. – 8.11.2021r.

Prace na dziedzińcach wewnętrznych części pobytowej.

Odcinek D9.2-D9.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D9.1

Odcinek D11.2-D11.1 wraz z podłączeniem do istniejącej studzienki instalacji odwadniającej o nr. D11.1

(Rys 1.Nr.str 52), (Rys 4.Nr.str 55).